## Sheet1
Tuần | ID Công việc | Tên công việc | Effort (giờ) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ ưu tiên
| W.1 | Đọc, phân tích yêu cầu đề tài | 10hrs | Tất cả | 2024-07-01 | 2024-07-02 | Hard
| W.1.2 | Tìm hiểu cách đọc thông tin từ thẻ chip | 3hrs | Duy | 2024-07-03 | 2024-07-05 | Medium
| W.1.3 | Nghiên cứu các phương pháp lưu trữ thông tin thẻ | 3hrs | Nguyên | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Hard
1 | W.1.4 | Tìm hiểu các công nghệ và framework,thư viên tích hợp chức năng truyền thông tin thẻ qua đầu quét | 3hrs | Tân | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Hard
| W.1.5 | Đưa kế hoạch lên hệ thống Azure Devops, thêm thành viên | 2hrs | Nguyên | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Hard
| W.1.6 | Tạo các product & sprint backlog | 3hrs | Duy | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Hard
| W.1.7 | Tổng kết và kiểm tra tuần 1 | 2hrs | Tân | 2024-07-05 | 2024-07-05