## Sheet1
Tuần | ID Công việc | Tên công việc | Effort (giờ) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ ưu tiên
| W.1 | Đọc, phân tích yêu cầu đề tài và đưa lên azure devops | 3 | Tất cả |  |  | hard
| W.1.2 | Tìm hiểu cách đọc thông tin từ thẻ chip | 2 | Duy | 2024-01-07 | 2024-02-07 | medium
| W.1.3 | Nghiên cứu các phương pháp lưu trữ thông tin thẻ | 3 | Nguyên | 2024-02-07 | 2024-03-07 | hard
1 | W.1.4 | Tìm hiểu các công nghệ và framework,thư viên tích hợp chức năng truyền thông tin thẻ qua đầu quét | 2 | Tân | 2024-03-07 | 2024-04-07 | hard
| W.1.5 | Đưa kế hoạch lên hệ thống Azure Devops, thêm thành viên | 2 | Nguyên | 2024-04-07 | 2024-05-07 | medium
| W.1.6 | Tạo các product & sprint backlog | 3 | Duy | 2024-05-07 | 2024-06-07 | medium
| W.1.7 | Tổng kết và kiểm tra tuần 1 | 1 | Tân | 2024-06-07 | 2024-07-07 | medium
| W.2.1 | Thiết kế giao diện | 3 | Phúc | 2024-10-07 | 13/7/2024 | hard
| W.2.1.2 | Tìm hình ảnh và màu sắc thiết kế | 2 | Phúc | 2024-10-07 | 13/7/2024 | medium
| W.2.1.3 | Thiết kế giao diện figma mobile app | 3 | Phúc | 2024-10-07 | 13/7/2024 | medium
| W.2.2 | Mô tả hoạt động người dùng | 5 | Nguyên | 2024-12-07 | 14/7/2024 | medium
| W.2.2.1 | Sử dụng Usecase Description mô tả hoạt động người dùng của 3 giao diện trên | 3 | Nguyên | 2024-12-07 | 14/7/2024 | hard
| W.2.3 | Vẽ user case diagram | 5 | Nguyên | 2024-09-07 | 14/7/2024 | medium
| W.2.3.1 | Tìm hiểu về user case diagram | 3 | Nguyên | 2024-09-07 | 14/7/2024 | hard
| W.2.3.2 | Vẽ use case diagram của ứng dụng | 4 | Nguyên | 2024-09-07 | 14/7/2024 | medium
| W.2.4 | Nhận diện và đưa ra rủi ro | 3 | Tân | 2024-08-07 | 13/7/2024 | hard
2 | W.2.4.1 | Nhận diện và đưa ra từ 5 - 8 rủi ro mà bạn cho rằng thường xảy ra | 3 | Tân | 2024-08-07 | 13/7/2024 | hard
| W.2.4.2 | Liệt kê rủi ro dưới dang bảng | 2 | Tân | 2024-08-07 | 13/7/2024 | hard
| W.2.4.3 | Đưa ra giải pháp | 3 | Tân | 2024-08-07 | 13/7/2024 | hard
| W.2.5 | Dùng azure devops để mô tả chức năng app moblie | 4 | Duy | 2024-12-07 | 13/7/2024 | medium
| W.2.5.1 | Tìm kiếm các chức năng của app | 3 | Tân | 2024-12-07 | 13/7/2024 | hard
| W.2.5.2 | Tạo sprint backlog từ product | 3 | Duy | 13/7/2024 | 14/7/2024 | medium
| W.2.5.3 | Tạo backlog product | 3 | Nguyên | 13/7/2024 | 14/7/2024 | medium